Proces komunitního plánování sociálních služeb v regionu Rakovnicko je rozdělen do tří etap. Každá etapa má svůj časový harmonogram a obsahuje dílčí cíle, kterých má být dosaženo. Jednotlivé aktivity a činnosti uvedené v etapách projektu budou v průběhu procesu komunitního plánování upřesněny a konkretizovány.

## 1. etapa: Přípravná

duben 2009–srpen 2009

Hlavním cílem této etapy je

- vytvoření realizačního týmu a pracovních skupin

- zpracování plánu práce na Komunitním plánu

- oslovení veřejnosti a přizvání dalších účastníků

- sestavení dotazníků zaměřených na cílové skupiny

- sestavení dotazníků pro zjištění potřeb veřejnosti

- sestavení dotazníků pro poskytovatele sociálních služeb

## 2. etapa: Realizační

září 2009–duben 2010

V rámci této fáze budou realizovány následující aktivity:

- sociálně demografická analýza

- aktualizovaný přehled současných poskytovatelů sociálních služeb

- vytvoření a distribuce informační brožury o poskytovaných sociálních službách a subjektech, které je poskytují

- distribuce dotazíků, jejich sběr a vyhodnocování

- Realizace setkání všech poskytovatelů sociálních služeb v regionu Rakovnicko

## 3. etapa: Závěrečná – zpracování KPSS

květen 2010–září 2010

Aktivity plánované v této fázi projektu:

- zformování strategie rozvoje sociálních služeb

- zpracování pracovní verze komunitního plánu

- připomínkování pracovní verze komunitního plánu

- schválení a přijetí komunitního plánu

Po naplnění těchto etap procesu komunitního plánování projekt nekončí, neboť proces KP je proces cyklický, nikdy nekončící. Komunitní plán bude postupně naplňován a průběžně aktualizován a doplňován tak, jak se budou měnit podmínky a situace v regionu.